## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase |  | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  | Total
Kickoff |  | 21.75 |  |  | 20.75 |  | 42.5
Recherche |  | 35.25 |  |  | 36.25 |  | 71.5
Konzeption 1 |  | 37.75 |  |  | 37 |  | 74.75
Konzeption 2 |  | 33 |  |  | 38 |  | 71
Implementation |  | 39 |  |  | 37 |  | 76
Testing |  | 34.5 |  |  | 32.5 |  | 67
Simulation & Auswertung |  | 24.75 |  |  | 24.25 |  | 49
Abgabe |  | 14 |  |  | 18 |  | 32
|  | 240 |  |  | 243.75
Zeitaufwand total:
483.75
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: |  | Bis: | [5 empty] | Von: |  | Bis:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten | [5 empty] | 1 | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess |  |  |  |  | 1.5
Projektplan erstellen | [5 empty] | 5 | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen | [5 empty] | 0.5 | 1 | Analyse JARTA (Paper) |  |  |  | 8 | 5
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen | [5 empty] | 1 | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  | 9 | 4
Einlesen in Paper: ARTA | [5 empty] | 3 | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  | 5 | 2
Einlesen in Paper: JARTA | [5 empty] | 6 | 5 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  | 2 | 2
JARTA: Codeanalyse | [5 empty] | 3 | 2 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  | 3 | 4
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 2 | 2 | Recherche Autokorrelation |  |  |  | 0.5 | 8
[8 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis |  |  |  |  | 1.5
[8 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Erstellung Dokumentation (Gliederung & Gerüst) |  |  |  | 2 | 2.5
[8 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 0.25 | 0.25
[8 empty] | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 3 | 3
|  |  | Wochen total |  |  | 21.75 | 20.75 |  |  |  | Wochen total | 35.25 | 36.25
|  |  | Summe |  |  | 42.5 |  |  |  |  | Summe | 71.5
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | 2017-10-11 | Bis: | 2017-10-25 |  |  |  |  | Von: | 2017-10-26 | Bis: | 2017-11-08
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Software Archidektur Dokument | [5 empty] | 12 | 2 | SAD: |  |  |  | 5 | 1
Externe Libraries überprüfen | [5 empty] | 7 | 5 | Integration von ARTA.core in Simio planen |  |  |  | 24 | 12
Aufbau der Dokumentation | [5 empty] | 2 | 2 | Integration von ARTA.core in Simio dokumentieren |  |  |  |  | 3
Autokorrelation definieren | [5 empty] | 1 | 11
MersenneTwister definieren | [5 empty] | 1 | 4 | Testing von ARTA.core planen |  |  |  |  | 2
Unterschied der verschiedenen Distributionen aufzeigen | [5 empty] | 1 | 1 | Testing von ARTA.core dokumentieren |  |  |  |  | 5
Cholesky Decomposition dokumentieren | [5 empty] | 0.25 | 0
Lösung für Checked Exceptions definieren | [5 empty] | 0.5 | 0 | Statistische Tests für ARTA.core definiern |  |  |  |  | 2
Aufbau und Änderung der c# Library dokumentieren | [5 empty] | 7 | 2 | Statistische Tests für ARTA.core dokumentieren |  |  |  |  | 2
Prototyp ARTA.Core | [5 empty] | 4 | 8 | KzEaZ:
[8 empty] | Ausarbeiten |  |  |  |  | 4
[8 empty] | Statistische Tests dokumentieren |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Testing dokumentieren |  |  |  |  | 2
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | Integration Simio dokumentieren |  |  |  |  | 2
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Wochen total |  |  | 37.75 | 37 | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 3
|  |  | Summe |  |  | 74.75 |  |  |  |  | Wochen total | 33 | 38
[11 empty] | Summe | 71
Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation
Zeitperiode
Zeitperiode | [7 empty] | Von: | 2017-11-22 | Bis: | 2017-12-03
Von: | 2017-11-08 | Bis: | 2017-11-22
[8 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Code Allgemein fertigstellen |  |  |  | 12 | 3
SAD Ergänzungen | [5 empty] | 4
KzEaZ Ergänzungen | [5 empty] | 2 | 6 | Testing fertigstellen |  |  |  | 5 | 2
Implementation: JARTA in c# | [7 empty] | KzEaZ vervollständigen |  |  |  | 4 | 6
Code Review | [5 empty] | 3 |  | Alternative DW-Test |  |  |  | 1.5 | 2.5
hsr.Arta | [5 empty] | 8 | 7 | Auswertung ARTA-Zahlen |  |  |  | 1 | 6
hsr.Util | [5 empty] | 4 | 4 | Testklassen erzeugen |  |  |  | 1 | 3
hsr.Fitting | [5 empty] | 4 | 5
hsr.Test | [5 empty] | 2 | 4
[8 empty] | Arta.Statistics erzeugen |  |  |  | 7 | 7
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Interface for Arta.standard | [5 empty] | 1
User addin | [5 empty] | 5 | 5
Code Review | [5 empty] | 2 | 2
[8 empty] | Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 1 | 1
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen | [5 empty] | 1 | 1 | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 2 | 2
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 3 | 3
[11 empty] | Wochen total | 34.5 | 32.5
|  |  | Wochen total |  |  | 39 | 37
[11 empty] | Summe | 67
|  |  | Summe |  |  | 76
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | 2017-12-06 | Bis: | 2017-12-20 |  |  |  |  | Von: | 2017-12-18 | Bis: | 2017-12-22
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen | [7 empty] | Abschlussarbeiten
Vervollständigen und Abgabe
[8 empty] | Poster anfertigen |  |  |  |  | 4
Simulation & Datensammlung | [5 empty] | 1 |  | Abstract finalisieren |  |  |  | 3 | 4
Aufbau Simulationumgebung | [5 empty] | 1 | 2 | Doku überarbeiten |  |  |  | 4 | 6
Dokumentation Simulation | [6 empty] | 5 | Abgabeordner erstellen |  |  |  | 1 | 1
Auswertung Simulation | [5 empty] | 1 | 5 | Anleitung Simio-Integration erstellen |  |  |  | 5 | 2
Restarbeiten Implementation | [5 empty] | 1 | 2
Abstract erzeugen | [6 empty] | 2
Erfahrungsbericht | [5 empty] | 0.5
Arta.Standard überarbeiten & korrigieren | [5 empty] | 14 | 5
Abschlussarbeiten | [5 empty] | 3
Vervollständigen und Abgabe | [5 empty] | 2 | 2
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen | [5 empty] | 1 | 1 | Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 1 | 1
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 0.25 | 0.25
|  |  | Wochen total |  |  | 24.75 | 24.25 |  |  |  | Wochen total | 14 | 18
|  |  | Summe |  |  | 49 |  |  |  |  | Summe | 32