## Sheet1
ToDo-Liste
Bezeichnung |  | Wer | Termin | Erledigt
Literatur zu ARTA finden und Literaturliste zusammenstellen |  | AD, PB | 2017-10-04 | done
Theorie: Was ist Autokorrelation? |  | AD, PB | 2017-10-05 | done
Github & Zube-Zugang für L.Kretschmar bereitstellen |  | AD, PB | 2017-10-06 | done
Projektplan gem. Anforderungen anpassen |  | AD, PB | 2017-10-07 | done
Git-Repository: Public oder Private? |  | AD, PB | 2017-10-08 | done
Literaturliste zu Autokorrelation zusammenstellen |  | AD, PB | 2017-10-09 | done
Simio-Temlate für .Net analysieren |  |  | 2017-11-01
Dokumentation: Autokorrelation TODOs ergänzen |  |  | 2017-11-01
MatNet.Numerics analysieren; Klassen identifizieren die gebraucht werden |  |  | 2017-11-08
Simio-Aktivierung über KMS abschliessen |  |  | 2017-10-25
Regression, Varianz und Kovarianz untersuchen und dokmentieren |  |  | 2017-11-08
.Net Core-Kompatibilität bestätigen (mit Mathnet.Numerics) |  |  | 2017-11-01
Statistische Tests definieren (Durbin Watson Test?) |  |  | 2017-11-08
SAD: Factory-Methoden dokumentieren
SAD: MathNet.Numerics dokumentieren
Offene Fragen
Frage | Lösung
Werden uns reale Daten zum Vergleich mit unseren Simulationen zur Verfügung gestellt?