## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Woche | Phase |  | Geleistete Zeit pro Person |  | Total
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff : Woche 1
Zeitperiode
Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten |  |  |  | 1
Git einrichten |  |  |  | 0.25
Projektplan erstellen |  |  |  | 2
Dokumentationsvorlagen erstellen |  |  |  | 0.5
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen |  |  |  | 0.25
Einlesen in Paper: ARTA |  |  |  | 3
Einlesen in Paper: JARTA |  |  |  | 3
JARTA: Codeanalyse |  |  |  | 3
Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 1
|  | Wochen total |  | 14 | 0
|  | Summe |  | 14