## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase |  | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  | Total
Kickoff |  | 17.75 |  |  | 18.5 |  | 36.25
Recherche |  | 33.25 |  |  | 33.75 |  | 67
Konzeption 1 |  | 37.75 |  |  | 37 |  | 74.75
Konzeption 2 |  | 33 |  |  | 33 |  | 66
Implementation |  | 29 |  |  | 17 |  | 46
Testing
Simulation & Auswertung
Abgabe
Phasen total
290
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: |  | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: |  | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten | [5 empty] | 1 | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess | [5 empty] | 1.5
Projektplan erstellen | [5 empty] | 2 | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen | [5 empty] | 0.5 | 1 | Analyse JARTA (Paper) |  |  |  |  | 8 | 5
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen | [5 empty] | 1 | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  |  | 9 | 4
Einlesen in Paper: ARTA | [5 empty] | 3 | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  |  | 5 | 2
Einlesen in Paper: JARTA | [5 empty] | 6 | 5 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  |  | 1 | 1
JARTA: Codeanalyse | [5 empty] | 3 | 0.75 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  |  | 3 | 4
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 1 | 1 | Recherche Autokorrelation |  |  |  |  | 0.5 | 8
[8 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis | [5 empty] | 1.5
[8 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Erstellung Dokumentation (Gliederung & Gerüst) |  |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  |  | 0.25 | 0.25
[8 empty] | Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | Wochen total |  |  | 17.75 | 18.5 |  |  |  | Wochen total |  | 33.25 | 33.75
|  |  | Summe |  |  | 36.25 |  |  |  |  | Summe |  | 67
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | 2017-10-11 | Bis: | 2017-10-25 |  | Phase: |  |  | Von: | 2017-10-26 | Bis: | 2017-11-08 | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Software Archidektur Dokument | [5 empty] | 12 | 2 | SAD: |  |  |  |  | 5 | 1
Externe Libraries überprüfen | [5 empty] | 7 | 5 | Integration von ARTA.core in Simio planen |  |  |  |  | 24 | 12
Aufbau der Dokumentation | [5 empty] | 2 | 2 | Integration von ARTA.core in Simio dokumentieren | [5 empty] | 3
Autokorrelation definieren | [5 empty] | 1 | 11
MersenneTwister definieren | [5 empty] | 1 | 4 | Testing von ARTA.core planen | [5 empty] | 2
Unterschied der verschiedenen Distributionen aufzeigen | [5 empty] | 1 | 1 | Testing von ARTA.core dokumentieren | [5 empty] | 5
Cholesky Decomposition dokumentieren | [5 empty] | 0.25 | 0
Lösung für Checked Exceptions definieren | [5 empty] | 0.5 | 0 | Statistische Tests für ARTA.core definiern
Aufbau und Änderung der c# Library dokumentieren | [5 empty] | 7 | 2 | Statistische Tests für ARTA.core dokumentieren
Prototyp ARTA.Core | [5 empty] | 4 | 8 | KzEaZ:
[8 empty] | Ausarbeiten | [5 empty] | 3
[8 empty] | Statistische Tests dokumentieren | [5 empty] | 2
[8 empty] | Testing dokumentieren | [5 empty] | 2
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | Integration Simio dokumentieren | [5 empty] | 2
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Wochen total |  |  | 37.75 | 37 | Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 3
|  |  | Summe |  |  | 74.75 |  |  |  |  | Wochen total |  | 33 | 33
[11 empty] | Summe |  | 66
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation
Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeitperiode |  | Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
Von: |  | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[8 empty] | Von: |  | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
SAD Ergänzungen | [5 empty] | 4
KzEaZ Ergänzungen | [5 empty] | 2 | 1 | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Code Allgemein fertigstellen
Implementation: JARTA in c#
Code Review | [5 empty] | 3 |  | Testing fertigstellen
hsr.Arta | [5 empty] | 4 | 4
hsr.Util | [5 empty] | 2 | 4 | KzEaZ vervollständigen
hsr.Fitting | [5 empty] | 4 | 4
hsr.Test | [5 empty] | 2 | 4
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Interface for Arta.standard | [5 empty] | 1
User addin | [5 empty] | 1
Code Review | [5 empty] | 2
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen | [5 empty] | 1
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 3
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  |  | Wochen total |  |  | 29 | 17 | Feinplanung nächste Phase
|  |  | Summe |  |  | 46 |  |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[11 empty] | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung
Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode
Von: |  | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[8 empty] | Von: |  | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
[8 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  |  | Wochen total |  |  | 0 | 0
|  |  | Summe |  |  | 0 |  |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[11 empty] | Summe |  | 0