## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  |  | Total
Kickoff | 14.75 |  |  | 0 |  |  | 14.75
Recherche | 0 | [5 empty] | 0
Implementation
Simulation
Auswertung
Abgabe
|  |  | Phasen total |  |  | #REF!
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten |  |  |  |  | 1
Git einrichten |  |  |  |  | 0.25
Projektplan erstellen |  |  |  |  | 2
Dokumentationsvorlagen erstellen |  |  |  |  | 0.5
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen |  |  |  |  | 1
Einlesen in Paper: ARTA |  |  |  |  | 3
Einlesen in Paper: JARTA |  |  |  |  | 3
JARTA: Codeanalyse |  |  |  |  | 3
Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 1
|  | Wochen total |  |  | 14.75 |  | 0
|  | Summe |  |  | 14.75
Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek
Analyse ARTA-Prozess
Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Analyse JARTA
Code-Analyse JARTA
Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation
Refresher Simio Grundlagen
Recherche Simio: Einbinden einer Libary
Dokumentation: Planung - Umsetzung JARTA in c#
Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0
|  | Summe |  |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Planung der Implementation
Implementation: JARTA in c#
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Implementation: Testing
Code Reviews
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0
|  | Summe |  |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0
|  | Summe |  |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Auswertung
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Auswertung der Daten
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0
|  | Summe |  |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h)
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0
|  | Summe |  |  | 0