## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  |  | Total
Kickoff | 14.75 |  |  | 14.5 |  |  | 29.25
Recherche | 0 | [5 empty] | 0
Konzeption 1
Konzeption 2
Implementation
Testing
Simulation & Auswertung
Abgabe
|  |  | Phasen total |  |  | #REF!
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess |  |  |  |  | 1
Projektplan erstellen |  |  |  |  | 2 |  | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 | Analyse JARTA |  |  |  |  | 1
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  | 4
Einlesen in Paper: ARTA |  |  |  |  | 3 |  | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  | 4
Einlesen in Paper: JARTA |  |  |  |  | 3 |  | 1 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  | 0.25 | 0.5
JARTA: Codeanalyse |  |  |  |  | 3 |  | 0.75 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  | 1
Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Recherche Autokorrelation |  |  |  |  | 5
[8 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis |  |  |  |  | 1.5
[8 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  | 1.5 | 1.5
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 14.75 |  | 14.5 |  |  | Wochen total |  | 11.75 | 11.5
|  | Summe |  |  | 29.25 |  |  |  |  | Summe |  | 23.25
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Dokumentation: Planung - Umsetzung JARTA in c#
Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  |  | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeitperiode | Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Planung der Implementation
Implementation: JARTA in c#
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Implementation: Testing
Code Reviews
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  |  | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) |  | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen | [7 empty] | Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  |  | Summe |  | 0