## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  | Total
Kickoff | 14.75 |  |  | 14.5 |  | 29.25
Recherche | 31.25 |  |  | 27.75 |  | 59
Konzeption 1
Konzeption 2
Implementation
Testing
Simulation & Auswertung
Abgabe
Phasen total
88.25
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten |  |  |  |  | 1 | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess |  |  |  |  | 1.5
Projektplan erstellen |  |  |  |  | 2 | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen |  |  |  |  | 0.5 | 1 | Analyse JARTA (Paper) |  |  |  | 7 | 3
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen |  |  |  |  | 1 | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  | 9 | 3
Einlesen in Paper: ARTA |  |  |  |  | 3 | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  | 5 | 2
Einlesen in Paper: JARTA |  |  |  |  | 3 | 1 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  | 1 | 1
JARTA: Codeanalyse |  |  |  |  | 3 | 0.75 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  | 2 | 1
Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 1 | 1 | Recherche Autokorrelation |  |  |  | 0.5 | 8
[7 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis |  |  |  |  | 1.5
[7 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  | 1.5 | 1.5
[7 empty] | Erstellung Dokumentation (Gliederung & Gerüst) |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 3 | 3
|  | Wochen total |  |  | 14.75 | 14.5 |  |  | Wochen total |  | 31.25 | 27.75
|  | Summe |  |  | 29.25 |  |  |  | Summe |  | 59
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Software Archidektur Dokument
Externe Libraries überprüfen
Aufbau der Dokumentation
Autokorrelation definieren
MersenneTwister definieren
Unterschied der verschiedenen Distributionen aufzeigen
Cholesky Decomposition dokumentieren
Lösung für Checked Exceptions definieren
Aufbau und Änderung der c# Library dokumentieren
Testing definieren
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[9 empty] | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation
Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeitperiode | Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[7 empty] | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Planung der Implementation
Implementation: JARTA in c# | [6 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Implementation: Testing
Code Reviews
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0 | Feinplanung nächste Phase
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[9 empty] | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung
Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[7 empty] | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
[7 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[9 empty] | Summe |  | 0