## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  | Total
Kickoff | 14.75 |  |  | 14.5 |  | 29.25
Recherche | 24.75 |  |  | 24 |  | 48.75
Konzeption 1
Konzeption 2
Implementation
Testing
Simulation & Auswertung
Abgabe
Phasen total
78
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten |  |  |  |  | 1 | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess |  |  |  |  | 1.5
Projektplan erstellen |  |  |  |  | 2 | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen |  |  |  |  | 0.5 | 1 | Analyse JARTA (Paper) |  |  |  | 7 | 3
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen |  |  |  |  | 1 | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  | 5 | 3
Einlesen in Paper: ARTA |  |  |  |  | 3 | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  | 5
Einlesen in Paper: JARTA |  |  |  |  | 3 | 1 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  | 0.25 | 0.5
JARTA: Codeanalyse |  |  |  |  | 3 | 0.75 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  | 1
Feinplanung nächste Phase |  |  |  |  | 1 | 1 | Recherche Autokorrelation |  |  |  |  | 8
[7 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis |  |  |  |  | 1.5
[7 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  | 1.5 | 1.5
[7 empty] | Erstellung Dokumentation (Gliederung & Gerüst) |  |  |  | 1 | 1
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
[7 empty] | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 3 | 3
|  | Wochen total |  |  | 14.75 | 14.5 |  |  | Wochen total |  | 24.75 | 24
|  | Summe |  |  | 29.25 |  |  |  | Summe |  | 48.75
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Dokumentation: Planung - Umsetzung JARTA in c#
Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeitperiode | Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio | [5 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Planung der Implementation
Implementation: JARTA in c#
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Implementation: Testing
Code Reviews
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung | [6 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode | [6 empty] | Zeitperiode
Von: | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen | [6 empty] | Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
|  | Wochen total |  |  | 0 | 0 |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
|  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Summe |  | 0