## Sheet1
Zeiterfassung SAI17 - Gesamtüberblick
Phase |  | Geleistete Zeit Delay |  |  | Geleistete Zeit Bütikofer |  | Total
Kickoff |  | 14.75 |  |  | 14.5 |  | 29.25
Recherche |  | 31.25 |  |  | 27.75 |  | 59
Konzeption 1 |  | 15.5 |  |  | 35 |  | 50.5
Konzeption 2
Implementation
Testing
Simulation & Auswertung
Abgabe
Phasen total
138.75
Zeiterfassung SAI17 - Phase Kickoff | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Recherche
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: |  | Bis: |  |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Zube einrichten | [5 empty] | 1 | 0.5 | Rechercheunterstützung HSR-Bibliothek |  |  |  | 1 | 1
Git einrichten | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Analyse ARTA-Prozess |  |  |  |  | 1.5
Projektplan erstellen | [5 empty] | 2 | 7 | Dokumentation: ARTA, Zusammenfassung
Dokumentationsvorlagen erstellen | [5 empty] | 0.5 | 1 | Analyse JARTA (Paper) |  |  |  | 7 | 3
Zeiterfassungsliste in Excel erstellen | [5 empty] | 1 | 1 | Code-Analyse JARTA |  |  |  | 9 | 3
Einlesen in Paper: ARTA | [5 empty] | 3 | 2 | Dokumentation: JARTA & Code Spezifikation |  |  |  | 5 | 2
Einlesen in Paper: JARTA | [5 empty] | 3 | 1 | Refresher Simio Grundlagen |  |  |  | 1 | 1
JARTA: Codeanalyse | [5 empty] | 3 | 0.75 | Recherche Simio: Einbinden einer Libary |  |  |  | 2 | 1
Feinplanung nächste Phase | [5 empty] | 1 | 1 | Recherche Autokorrelation |  |  |  | 0.5 | 8
[8 empty] | Erstellen Literaturverzeichnis |  |  |  |  | 1.5
[8 empty] | Projektplan aktualisiert |  |  |  | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Erstellung Dokumentation (Gliederung & Gerüst) |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen |  |  |  | 0.25 | 0.25
[8 empty] | Feinplanung nächste Phase |  |  |  | 3 | 3
|  |  | Wochen total |  |  | 14.75 | 14.5 |  |  | Wochen total |  | 31.25 | 27.75
|  |  | Summe |  |  | 29.25 |  |  |  | Summe |  | 59
Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 1 | [7 empty] | Zeiterfassung SAI17 - Phase Konzeption 2
Zeitperiode | [7 empty] | Zeitperiode
Von: | 2017-10-11 | Bis: | 2017-10-25 |  | Phase: |  |  | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h) | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Software Archidektur Dokument | [5 empty] | 1 | 1
Externe Libraries überprüfen | [5 empty] | 3 | 4
Aufbau der Dokumentation | [6 empty] | 2
Autokorrelation definieren | [6 empty] | 11
MersenneTwister definieren | [5 empty] | 1 | 4
Unterschied der verschiedenen Distributionen aufzeigen | [6 empty] | 1
Cholesky Decomposition dokumentieren
Lösung für Checked Exceptions definieren | [5 empty] | 0.5
Aufbau und Änderung der c# Library dokumentieren | [5 empty] | 10 | 2
Testing definieren
Prototyp ARTA.Core | [6 empty] | 8
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen | [6 empty] | 0.5
Feinplanung nächste Phase | [6 empty] | 1.5
|  |  | Wochen total |  |  | 15.5 | 35
|  |  | Summe |  |  | 50.5 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[10 empty] | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Implementation
Zeiterfassung SAI17 - Testing
Zeitperiode |  | Dokumentation: Planung - Umsetzung ARTA # in Simio
Von: |  | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[8 empty] | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Planung der Implementation
Implementation: JARTA in c# | [7 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Implementation: Integration ARTA # in Simio
Implementation: Testing
Code Reviews
Erfahrungsbericht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  |  | Wochen total |  |  | 0 | 0 | Feinplanung nächste Phase
|  |  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[10 empty] | Summe |  | 0
Zeiterfassung SAI17 - Phase Simulation & Auswertung
Zeiterfassung SAI17 - Phase Abgabe
Zeitperiode
Von: |  | Bis: |  |  | Phase:
Zeitperiode
[8 empty] | Von: | Bis: |  | Phase:
Arbeitspaket - Bezeichnung | [5 empty] | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulationsumgebung aufsetzen
[8 empty] | Arbeitspaket - Bezeichnung |  |  |  | Anthony (Zeit in h) | Philipp (Zeit in h)
Simulation & Datensammlung
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
Feinplanung nächste Phase
Erfahrungsbreicht und Zeiterfassung nachführen
|  |  | Wochen total |  |  | 0 | 0
|  |  | Summe |  |  | 0 |  |  |  | Wochen total |  | 0 | 0
[10 empty] | Summe |  | 0